### 项目风险分析表（皮带跑偏检测系统）

| 序号 | 风险描述 | 发生概率 | 影响程度 | 风险级别 | 应急措施 | 规避方案 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YOLOv11实例分割精度不足：电厂现场光照变化、粉尘干扰或皮带磨损区域导致模型无法准确分割皮带左右边缘。 | 高 | 高 | 高 | 1. 立即启用OpenCV传统边缘检测（Canny+Hough）作为备用识别通道； 2. 人工远程复核告警截图，临时屏蔽误报。 | 1. 采集多时段、多光照、多姿态的现场图像扩充训练集； 2. 训练时加入强数据增强（亮度、噪声、运动模糊）； 3. 预留每周模型微调（Fine-tune）时间窗口。 | 核心算法风险，直接影响所有下游计算 |
| 2 | 实时推理帧率不达标：部署机器算力不足（如无GPU或低端CPU），导致视频处理延迟严重（<5fps），无法满足实时监控要求。 | 中 | 高 | 高 | 1. 临时降低输入图像分辨率或设置推理跳帧（每3帧推理1次）； 2. 关闭界面视频流平滑渲染，优先保证推理队列。 | 1. 项目初期即明确部署硬件最低配置（如GTX 1050以上）； 2. 提前完成TensorRT/ONNX格式转换加速； 3. 设计推理超时熔断机制。 | 性能风险，影响用户体验与告警时效 |
| 3 | 皮带轮廓标注质量差：多人协作标注时标准不统一（如边缘标注内外差5像素），导致训练出的模型偏差大，且返工耗时。 | 高 | 高 | 高 | 1. 立即组织标注回溯检查，对差异大的样本重新标注； 2. 先用现有模型预标注，人工仅做矫正以统一尺度。 | 1. 开工前编写《标注规范操作书》并组织标注培训； 2. 先试标100张，经交叉审核合格后再批量展开； 3. 使用Labelme配合多边形精准贴合，避免矩形框冗余。 | 数据风险，标注质量决定模型上限 |
| 4 | PyQt界面主线程阻塞/崩溃：将耗时推理任务直接放在UI主线程执行，导致界面“无响应”或直接闪退，现场无法操作。 | 中 | 中 | 中 | 1. 通过任务管理器强制结束进程重启软件； 2. 若频繁崩溃，暂时切换至命令行版（无界面）应急采集数据。 | 1. 严格将YOLO推理、图像读取放入独立子线程（QThread）； 2. 使用队列（Queue）进行线程间图像数据传递； 3. 全局增加Try-Except异常捕获并写入日志文件。 | 稳定性风险，影响操作员日常使用 |
| 5 | 现场摄像头视频流断流/掉帧：电厂网线松动或摄像头RTSP流不稳定，导致软件黑屏或频繁重连，漏判跑偏事故。 | 中 | 高 | 高 | 1. 软件自动降级切换至本地已存储的历史录像文件进行演示/分析； 2. 界面弹出醒目“视频源丢失”告警提示运维人员检修。 | 1. 设计RTSP重连机制（指数退避重试，最大重试5次）； 2. 在配置界面允许用户切换主备摄像头IP； 3. 建议采购工业级稳定网络交换机和光电隔离器。 | 输入源风险，断流等于系统“失明” |